南京市秦淮中学第四十届田径运动会各项筹备工作各时间节点
1、校运会会徽10月9日下午下班前设计出来，负责人毕有勇
2、10月9日中午12:30召集各班体委关于校运会各班运动员(包括裁判员）网络线上报名工作，地点体育馆二楼，刘哲负责主讲，曹叶轩协助，报名工作本周四即10号中午截止，过期试为弃权处理
3、10月10日下午列出所需购置器材清单给毛主任购置，包括维修清单、铲草、翻沙坑等
4、10月10日上午体育组成员详细分工出炉，许小彪负责
5、10月10晚上秩序册后半部分参赛学生名单、竞赛日程出来，刘哲负责
6、10月11日中午下班前秩序册电子稿出来，刘哲、曹叶轩负责，交由朱主任、邵校审核
7、10月11日、12日两天中午12:30裁判员培训(体育馆二楼)，各裁判组分组选人、确定各组别最终裁判员，然后进行相关培训，体育组全体成员参与裁判员培训
8、10月14日打印、装订秩序册，电子稿交给教务处华凌云等老师负责打印、装订成册
9、10月14日中午12：30年级通知高一学生到田径场进行校运会各方阵选人、训练，如来不及就15日中午12：30进行各方阵训练
10、10月15日上午通知各班级体委来拿秩序册
11、10月15日下午列出裁判员工作桌椅及摆放位置清单给毛主任，要求17日上午摆放到位，许小彪负责列清单
12、10月16日上午布置好场地，铅球场地划线（吴婷、张海龙、赵旭阳）、看台各班级位置划分（吴婷、张海龙、赵旭阳）；高一、高二、高三各班学生跑操比赛时进场站位标记与划分，并通知到各班体委现场确认（三个体育备课组长负责）
13、10月16日下午三、四节课进行校运会彩排工作，体育组全员参与