南京市秦淮中学第四十一届田径运动会各项筹备工作各时间节点

1、校运会会徽10月8日下午，负责人毕有勇

2、10月9日中午12:30召集各班体委关于校运会各班运动员(包括裁判员）网络线上报名工作，地点体育馆二楼，刘哲负责主讲，曹叶轩协助，报名工作本周四即10号中午截止，过期试为弃权处理

3、10月11日下班前列出所需购置器材清单给毛主任购置，包括维修清单、铲草、翻沙坑等

4、10月10日上午体育组成员详细分工出炉，许小彪负责

5、10月12晚上秩序册后半部分参赛学生名单、竞赛日程出来，曹叶轩负责

6、10月13日中午下班前秩序册电子稿出来，曹叶轩负责，交由朱主任、邵校审核

7、10月11日、12日两天中午12:30裁判员培训(体育馆二楼)，各裁判组分组选人、确定各组别最终裁判员，然后进行相关培训，体育组全体成员参与裁判员培训

8、10月14日打印、装订秩序册，电子稿交给教务处华凌云等老师负责打印、装订成册

9、10月14日中午12：30年级通知高一学生到田径场进行校运会各方阵选人、训练，如来不及就15日中午12：30进行各方阵训练

10、10月15日上午通知各班级体委来拿秩序册

11、10月15日下午列出裁判员工作桌椅及摆放位置清单给毛主任，要求17日上午摆放到位，许小彪负责列清单

12、10月16日上午布置好场地，铅球场地划线（吴婷、张海龙、赵旭阳）、看台各班级位置划分（吴婷、张海龙、赵旭阳）；高一、高二、高三各班学生跑操比赛时进场站位标记与划分，并通知到各班体委现场确认（三个体育备课组长负责）

13、10月16日下午三、四节课进行校运会彩排工作，体育组全员参与

（1）9月30日（周二）中午，体育组布置校运会线上报名工作；团委同时布置运动会入场式工作；（许小彪、曹叶轩负责）

（2）10月8日（周三）晚，会徽设计完成；（毕有勇负责）

（3）10月9日（周四）上午，校长室确定校运会时间及指导思想；

（4）10月9日（周四）下午，许明校长组织召开分管行政、德育处、团委、体育组筹备会；

（5）10月10日（周五）上午体育组成员运动会分工完成；

（6）10月11日（周六）下班前将校运会所需耗材，维修清单等（发给）交总务处毛主任；（毛爱宾，许小彪负责）场地内各项物品摆放清单罗列交接总务处毛主任；（许小彪负责）

（7）10月12日运动会秩序册电子稿完成，交朱胄主任审核；（朱胄，许小彪负责）10月12日晚上前完成背景墙、各种横幅、上墙记录表布置

（8）10月13日上午体育组全员参与各方阵选拔培训；（体育组负责）

（9）10月13日（周一）下午，运动会组织协调会；（邵思青负责）

（10）10月14日（周二）上午秩序册打印装订（教务处负责）；晚上志愿者培训（朱龙体育组负责）

（11）10月15日（周三）上午场地布置完成（三个年级场地区域划分由张海龙、刘哲、曹叶轩、高宇、赵旭阳协助完成）；铅球场地（张海龙）检录场地（赵旭阳）跳高场地（高宇）计时场地（尹玉凤）

（12）10月15日（周三）上午大课间各班体委进行跑操进出场站位培训（三个年级体育备课组长）中午，志愿者、裁判员培训；（朱龙、体育组各教师负责）

（13）10月15日（周三）；下午三、四节课进行校运会彩排；（体育组负责）

（14）10月15日（周三）下午彩排结束后各班体委带100元押金领号码布，校运会结束后凭号码布拿押金