全国教育信息技术研究课题

开 题 报 告

课题立项号      142732002

课 题 名 称   高中微课资源的开发与应用研究

课题负责人        曾春霞

所 在 单 位      南京市秦淮中学

填 表 日 期     2014年11月14日

全国教育信息技术研究课题领导小组办公室 制

2011年6月

开题活动提示：

开题主要研讨课题研究的具体方案， 根据课题立项时专家给出的评审意见，进一步研讨课题的目标、内容、方法和研究过程，并听取开题评议专家的意见，进一步修正课题研究方案。

一、开题活动简况：开题时间、地点、主持人、评议专家（课题组外专家，应不少于2人）、参与人员等。

二、开题报告要点：研究现状、研究目标、研究内容、研究方法、研究过程、工作分工、预期成果等，要求具体明确、可操作，限2000字左右。 ·课题研究现状述评 1.国内微课的研究现状 在国内，“微课”最早是由佛山市教育局信息中心的胡铁生老师使用的，并指出微课是指按照新课程标准及教学实践要求,以教学视频为主要载体，反映教师在课堂教学过程中针对某个知识点或教学环节而开展教与学活动的各种教学资源有机组合。 在“微课”诞生之前，国内常用的类似表达有“教学视频案例”、“视频课例”、“课例片段”、“微型视频”等。我国大概从2011年下半年开始探索微课，2011年北京微课创景教育科技有限公司创建了微课网（Http://www.vko.cn），该平台倡导“高效学习、快乐分享”的学习理念，致力于打造中国最大的中学生自主学习平台。2013年9月的华东师范大学成立了国际慕课研究中心，该中心牵头成立了全国C20联盟，在联盟学校的推动下，慕课中心发起了首届全国中小学教师、高等院校师范生翻转课堂微视频大赛活动。 2013年，四个全国性微课大赛先后举办，同时与微课相关的研究课题和论文数量激增，2013年堪称“中国微课元年”。在国内微课先行者的引领下，国内涌现出许多应用微课带动区域教育信息化的成功案例，比如佛山微课实践和李玉平微课实践。 综上所述，微课在中国是一个比较新的研究课题，已经成为我国教育信息化发展的新热点，其设计、开发和应用需要在教学实践中不断地应用、检验和完善。 2.国外微课的研究现状 微课的在国外的研究较早，一种观点认为“微课”最早由美国阿依华大学附属学校于1960年首创，并在20世纪70年代正式引入美国的课程改革；一种观点认为微课程(Micro-lecture)的雏形最早见于美国北爱荷华大学(University of Northern Iowa)LeRoy A. McGrew 教授所提出的 60 秒课程(60-Second Course) (McGrew, 1993)以及英国纳皮尔大学(Napier University)T. P.Kee 提出的一分钟演讲(The One Minute Lecture,简称 OML) (Kee, 1995)。新加坡南洋理工大学国立教育学院在1998年开展了微型课程(Micro LESSON TM )的项目。2008年秋，美国新墨西哥州圣胡安学院高级教学设计师、学院在线服务经理戴维.彭罗斯(David Penrose)提出了“微课程”(Micro-lecture)的个概念。英国教育部于2004年建设了英国教师电视网站(Teachers TV, TTV,http://www.teachers.tv)，该网站拥有3500个精品微课视频，旨在帮助学龄儿童和中小学学生进行自主学习和个性化学习，同时也促进了教师的专业发展。 ·课题的研究目标、研究内容 （一）课题研究目标 1.了解高中教师微课程资源开发的现状 2.设计微课资源开发的策略 3.进行微课教学实践，检验微课在高中的应用效果，并完善微课资源 （二）课题研究内容 1.设计调查问卷，对高中教师（以本校所在区的教师为主）微课开发状况进行调查，通过调查获取基本数据，分析高中教师在进行微课资源开发的基本情况和在资源开发过程中遇到的问题。 2.研究国内外典型的微课资源平台，设计微课资源开发的途径和策略，对本校教师进行指导和培训，为教师微课资源开发提供指导和借鉴。 3.组织教师进行微课教学实践，在教学实践中完善微课资源，并进行教学效果的评价 ·课题的研究思路、研究方法、技术路线和实施步骤 （一）课题研究思路和实施步骤 本课题拟需要2年的时间来完成，其中包括四个阶段 第一阶段：准备阶段（2014.6-2014.8） 1.成立秦淮中学《高中微课资源开发与应用研究》课题研究小组 2.制定《高中微课资源开发与应用研究》课题研究实施方案与计划。研究方案和计划从研究目标、研究内容、组织机构及职责、任务分解落实、实验工作要求等方面做出详细的安排，把任务从时间与人员方面进行具体落实。 3.组织课题组成员研究相关教育教学理论，全面系统准确地掌握各类情况，制定“高中教师微课设计与开发现状”的调查问卷。 4.申报立项 5.完成第一阶段研究工作总结。 第二阶段：实施阶段（2014.9-2015.12） 1.设计“高中教师微课设计与开发”现状调查问卷，写好调查报告。具体工作包括：向教师下发问卷；根据问卷调查，分析撰写题为“高中教师微课设计与开发现状”的调查报告；根据以上调查报告中存在的问题，提出指导教师进行微课设计与开发的策略。 2.开展有针对性的研究活动，兼顾好个案研究。 针对调查报告中存在的问题，有针对性地进行微课设计与开发的理论学习和专家指导，对于有代表性的微课个案，要做好个案的跟踪研究，并对取得的经验或成果进行验证。同时做好研究记录，撰写成果论文与个案分析。 3.开展微课教学实践活动 4.在微课教学实践中，跟踪好个案研究，进一步完善成果论文与个案分析。 5.对微课教学效果进行问卷调查和分析工作，完成第二阶段研究工作总结。 第三阶段：成果汇集阶段（2016.01-2016.03） 1.收集整理各类研究资料。 2.认真分析、研讨和总结，初步形成结论。 3.写好调查报告。 4.撰写结题研究报告与工作报告。 第四阶段：成果鉴定阶段（2016.04-2016.06） 1.邀请省、市等专家进行成果鉴定。 2.将研究经验（成果）与他校交流完善。 （二）课题研究方法 本课题采用的主要研究方法包括：文献研究法、问卷调查法、行动研究法和个案研究法。 1.文献研究法 文献研究法是根据一定的研究目的或课题要求,通过查阅、分析、整理文献资料的系列活动,全面、正确地了解和掌握所研究的问题,进而揭示其规律和属性的一种科研方法。在本研究中通过查阅、搜集、整理大量的文献资料来了解微课、微课设计与开发、微课应用和自主学习、个性化学习等理论知识，借鉴取得的阶段性成果和成功的微课案例。文献研究法在课题选题、课题前期资料搜集和课题论证过程中应用的比较多，在本研究中主要用来了解微课的国内外研究现状。 2.问卷调查法 本研究的问卷调查包括两个主要部分：一是了解高中教师微课设计与开发现状；二是了解微课的应用效果，通过问卷调查增加研究的针对性和资源设计的有效性。 3.行动研究法 在教学实践中开发微课资源，应用微课资源，不断完善微课资源，同时提高教育教学效果，使得行动和研究相得益彰。 4.个案研究法 将部分具有代表性的微课资源作为个案进行深入的研究和跟踪。 ·课题的工作分工及预期成果 （一）课题研究分工 组长：曾春霞 副组长：张昌卫 许 明 组员：吕健 刘付燕 毛爱宾 吕长林 陈雪琴 张青 李敏 李林 郭洁 于斌 姓 名; 工作单位; 研究专长; 课题组中的分工. 曾春霞; 南京市秦淮中学; 教学管理; 设计策略研究. 张昌卫; 南京市秦淮中学; 教学管理; 教学评价研究. 许 明; 南京市秦淮中学; 教学管理; 教学评价研究. 吕 健; 南京市秦淮中学; 信息技术应用; 学科设计与实践. 刘付燕; 南京市秦淮中学; 信息技术应用; 学科设计与实践. 毛爱宾; 南京市秦淮中学; 美术教学; 学科设计与实践. 吕长林; 南京市秦淮中学; 物理教学; 学科设计与实践. 陈雪琴; 南京市秦淮中学; 语文教学; 学科设计与实践. 张 青; 南京市秦淮中学; 英语教学; 学科设计与实践. 李 敏; 南京市秦淮中学; 语文教学; 学科设计与实践. 李 林; 南京市秦淮中学; 数学教育; 学科设计与实践. 郭 洁; 南京市秦淮中学; 物理教学; 学科设计与实践. 于 斌; 南京市秦淮中学; 化学教学; 资料收集与整理. （二）课题研究预期成果 序号; 研究阶段（起止时间）; 阶段成果名称; 成果形式. 1; 准备阶段2014.6-2014.8; 《高中微课资源的开发与应用研究》开题报告; 开题报告. 2; 实施阶段2014.9-2015.12; 教师开发微课现状的调查与分析; 调查报告. 3; 实施阶段2014.9-2015.12; 课资源建设策略研究; 论文. 4; 成果汇集阶段2016.1-2016.3; 微课资源在高中教学中的应用研究; 系列论文. 5; 成果鉴定阶段2016.4-2016.6; 《高中微课资源的开发与应用研究》结题报告; 结题报告. 课题负责人签名 年 月 日

三、专家评议要点：侧重于对课题组汇报要点逐项进行可行性评估，并提出意见和建议，限1000字左右。 评议专家组签名 年 月 日

四、重要变更：侧重说明对照课题申请材料，根据课题立项评审专家意见，和开题时评议专家的意见所作的研究计划调整，限1000字左右。

五、所在单位科研管理部门意见 负责人签名 年 月 日

六、省级课题领导小组办公室意见 负责人签名 年 月 日